## Hidden (hidden)
Totaal
Planning
Gemeenteraad

## planning 200402
NUMMER | Onderwerp | Toelichting | Portefeuille-houder | Prioriteit | Advies (urgentie; consequenties) | opmerkingen bij planning | beeldvorming | oordeelsvorming | besluitvorming | advies aan regiegroep | Afdeling | conctpersonen | griffie
35 | Archiefverordening | Verordening moet geactualiseerd worden. | M. van Stappershoef | Midden |  |  |  | 2020-04-21 | 2020-05-26 | planning handhaven |  | E. van Opstal
1 | Randvoorwaarden hoek Tilburgseweg/Kalverstraat | Geagendeerd op verzoek CDA | L. Franssen | Normaal | Voorstel komt op 14 april in college. Uitstel heeft geen consequenties. Kan doorschuiven naar een volgende cyclus. | 2e kwartaal 2020 |  | 2020-05-12 | 2020-05-26 |  | ONT | J. Kluijtmans
2 | Woningbouwontwikkeling Bakertand | Het college heeft in een RIB inzicht gegeven in de wijze waarop Bakertand b.v. de omgevingsdialoog voert. Tijdens de bijeenkomst over projecten op 15 januari 2019 is meer informatie verstrekt. | J. Swaans | Hoog | Urgent. Uitstel is riskant. Verzoek aan Bakertand BV of dit later kan ivm verplaatsing en onderhandeling Primagaz. Politiek thema (raad+college) | 2e kwartaal 2020 | 2020-04-14 | 2020-05-12 | 2020-05-26 | vooralsnog planning aanhouden | ONT | F. Hendrickx | B.v.'t Westeinde
5 | Voorjaarsnota 2020 - begroting 2021 | In de voorjaarsnota schetst het college, vooruitlopend op de begroting, het algemene financiële perspectief, autonome ontwikkelingen en eventuele nieuwe wensen. 12/2019: Regiegroep wil ruime tijd hebben voor voorbereiding raadsbehandeling en voor interactie met inwoners. Evt. 2x oordeelsvormende behandeling. | J. Swaans | Hoog | Urgent gezien financiele positie en te nemen maatregelen obv voorgestelde richtingen politiek thema ( raad en college) | vooralsnog planning aanhouden tenzij gekozen wordt voor een andere aanpak om te komen tot een gedragen document. |  | 2020-05-12 | 2020-05-26 |  | OND | K. van Leeuwen
17 | Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) | Deze wordt binnen Hart van Brabant voorbereid en zal aan alle gemeenteraden worden voorgelegd. | L. Franssen | Hoog | Urgent ivm aanleverdatum aan het rijk.Politiek Thema (raad en college) | 2e kwartaal 2020 |  | 2020-04-21 | 2020-05-26 | planning aanhouden | ONT | S. Torremans
18 | Reglement van orde gemeenteraad | Naast actualisering dient ook het gewijzigde vergadermodel in het reglement te worden verwerkt. | Griffie | onbekend | Zelfstandige bevoegdheid van de raad | 1e kwartaal 2020 |  | 2020-04-21 | 2020-05-26 | overleg griffie | GRI | B. van 't Westeinde
34 | Verordening leerlingenvervoer gemeente Goirle 2020 | Verordening moet geactualiseerd worden. | P. Poos | Midden | Urgent ivm vervolgacties nieuwe schooljaar |  |  | 2020-05-12 | 2020-05-26 | planning handhaven |  | F. van Bree
33 | Aanbesteding accountant | De gemeenteraad besteedt eens per 4 jaar de accountantscontrole aan. In verband met oa verkiezingen in Oisterwijk moet het huidige contract met 1 jaar worden verlengd. | Griffie |  | Zelfstandige bevoegdheid van de raad - | Besluit moet voor 1 juli |  |  | 2020-05-26 |  |  |  | B. v. 't Westeinde
6 | Burap 1 2020 | In de bestuursrapportage worden de belangrijkste afwijkingen van de resultaten per programma gegeven, met voortgang grote projecten en risico's. Ook wordt aandacht besteed aan de hoofdlijnen van financiële ontwikkelingen (mee- en tegenvallers). | J. Swaans | Midden | Regulier proces binnen de P&C cyclus | vooralsnog planning aanhouden, kan wellicht ook alleen besluitvormend | 2020-06-09 | 2020-06-16 | 2020-07-07 |  | OND | K. van Leeuwen
8 | Jaarrekening 2020 en begrotingen 2021 Gemeenschappelijke Regelingen | Volgens de Wgr krijgt de raad de jaarrekeningen van de Gemeenschappelijke Regelingen toegestuurd en kan de raad zienswijzen indienen op de begrotingen. De stukken worden rond 15 april toegestuurd en worden rond 15 juni aan de raad voorgelegd. Gelet op de doorlooptijd van de raadsprocedure kan regulier niet voor 15/6 tot besluitvorming worden gekomen.. 23/3/2020: herijkte begroting jeugdzorg wordt opgenomen in herijkte begroting Hart van Brabant en valt vanaf nu onder dit punt. | J. Swaans; M. Immink; P.Poos; M. van Stappershoef en L. Franssen | Midden | Regulier proces. |  |  | 2020-06-16 | 2020-07-07 | planning aanhouden | BDO | L. van Gerwen
9 | jaarrekening gemeente Goirle 2019 | Wettelijk is de raad verplicht ieder jaar voor 15 juli de jaarrekening vast te stellen. In de opdrachtbrief van de accountant staat 1 juli als uiterste datum voor het opleveren van het accountantsrapport. | J. Swaans | Hoog | Urgent. De jaarrekening moet voor 15 juli met accountantsverklaring worden ingediend bij de provincie. Mogelijk uitstel wettelijke termijn voor indiening (<15 juli) als gevolg van coronacrisis |  | 2020-06-09 | 2020-06-16 | 2020-07-07 | planning aanhouden | OND | K. van leeuwen
12 | Inclusieagenda | De gemeenteraad heeft in maart 2018 de inclusieagenda vastgesteld. In een informeel gezamenlijk overleg tussen raad, college, Participatieraad en andere belangenorganisaties de prioritering van de verbeterpunten te bepalen. | M. Immink | Hoog | Urgent (Politiek thema raad en college). Afronding voorstel is afhankelijk van bereidheid participatieraad om overleg te voeren in tijd van de coronacrisis | vooralsnog planning aanhouden, kan in overleg met de raad eventueel opschuiven naar een volgende cyclus |  | 2020-06-16 | 2020-07-07 |  | ONT | J. Bolt | I. van Breda
14 | vaststellen omgevingsvisie | De bouwstenennotitie omgevingsvisie ligt klaar ter bespreking en besluitvorming. Op 01-04-20 is afgekondigd dat invoering omgevingswet wordt uitgesteld. Het is nog onbekend tot wanneer | M. Immink | Midden | Belangrijk, maar niet meer urgent (politiek thema raad en college) | na 1 september 2020 |  | 2020-04-21 | 2020-05-26 | planning opschuiven | ONT | S. Torremans
15 | Implementatie omgevingswet | De Omgevingswet is onlosmakelijk verbonden is aan thema' s waar de raad op meerdere fronten aan werkt. Zowel de eigen werkwijze (BOB-model), organisatieontwikkeling, discussies rond ruimtelijke dossiers en de omgevingsdialoog. Daarnaast zal de gemeente keuze moeten maken over een vast te stellen Omgevingsvisie. De komende maanden worden afspraken gemaakt over de manier waarop de raad bij de invoering van de Omgevingswet betrokken is. Uitstel invoering omgevingswet afgekondigd op 01-04-2020 | L. Franssen | Midden | Belangrijk, maar niet meer urgent (politiek thema raad en college) | na 1 september 2020 |  | 2020-06-16 | 2020-07-07 | planning opschuiven | ONT | L. van Tilborg | B.v.'t Westeinde
10 | APV | Het college heeft een nieuwe APV in voorbereiding. 13/2/2020: De nieuwe APV wordt in het derde kwartaal 2020 ter vaststelling voorgelegd. | M. van Stappershoef | Midden | Geen speciefieke urgentie, wel behoefte aan actualisatie (behandeling gelijk met kapbeleid) | 3e kwartaal 2020 |  | 2020-09-01 | 2020-09-22 |  | VVH | W. Poorta | B.v.'t Westeinde
28 | Actualisatie kapbeleid | Het huidige kapbeleid sluit niet meer aan bij de wens tot regulering | L. Franssen | Midden | Geen urgentie, wel belangrijk.Behandelen in samenhang met actualisatie APV | na 1 september |  | 2020-09-01 | 2020-09-22 |  | R&B | Marieke Alberts
29 | Marktverordening | In april 2020 komt de VNG met een landelijke richtlijn. De duur van de vergunning wordt 5 jaar | J. Swaans | Laag | Geen urgentie, | 3e kwartaal 2020 |  | 2020-09-01 | 2020-09-22 | planning aanhouden | VVH | W. Poorta
26 | Opdrachtbevestiging accountant | Opdrachtverlening door de raad aan de accountant voor controle van de jaarrekening. | Griffie |  | Zelfstandige bevoegdheid van de raad | uiterlijk oktober 2020 |  |  | 2020-10-13 |  | Gri |  | B. v. 't Westeinde
4 | Begroting 2021 | Wettelijk is de raad verplicht ieder jaar voor 15 november de begroting vast te stellen. Verzending van de stukken naar de raad vindt plaats in september. In de twee tussenliggende maanden moet de raad de begroting vaststellen. De manier waarop dit gebeurt is onderwerp van bespreking in de regiegroep. | J. Swaans | Hoog | Urgent, afhankelijk van besluit minister om begroting evt later in te dienen als gevolg van coronacrisis. politiek thema (raad en college) | vooralsnog planning aanhouden in afwachting van nader bericht | 2020-10-06 | 2020-10-13 | 2020-11-10 | planning aanhouden | OND | K. van Leeuwen
7 | Burap 2 2020 | In de bestuursrapportage wordt door middel van een presentatie een schets van het algemene beeld en de belangrijkste afwijkingen van de resultaten per programma gegeven, met voortgang grote projecten en risico's. Ook wordt aandacht besteed aan de hoofdlijnen van financiële ontwikkelingen (mee- en tegenvallers). | J. Swaans | Midden | Regulier proces binnen de P&C cyclus | vooralsnog planning aanhouden, kan wellicht ook alleen besluitvormend | 2020-10-06 | 2020-10-13 | 2020-11-10 |  | OND | K. van Leeuwen
27 | Verordeningen tarieven en belastingen | Deze worden (doorgaans) tegelijk met de begroting voor het volgende jaar vastgesteld. | J. Swaans | Midden | Regulier proces binnen de P&C cyclus | 4e kwartaal 2020 |  | 2020-10-13 | 2020-11-10 | planning aanhouden | OND | K. van Leeuwen
13 | Bestemmingsplan Mariaboodschap | Of de herontwikkeling Maria Boodschap mogelijk gemaakt gaat worden door een bestemmingsplanwijziging, projectafwijkingsbesluit of een andere RO-procedure is afhankelijk van wat voor aanvraag wordt ingediend. Afhankelijk hiervan is of de raad of het college bevoegd. | L. Franssen | Laag | Wel belangrijk, maar niet urgent. Aanvraag is nog niet ingediend. Bevoegdheid raad of college afhankelijk van aanvraag | 4e kwartaal 2020 |  | 2020-11-24 | 2020-12-15 |  | ONT | Judith Kluytmans
3 | Herziening nota grondbeleid | De nota Grondbeleid is toe aan een periodieke herziening. Daarbij wordt ook het actiepunt "heroverweging actieve grondpolitiek" meegenomen. | P.Poos | Laag | Niet urgent, hier vloeien geen consequenties uit voort. | planning na 1-9 en uiterlijk 31 -12 |  |  |  |  | ONT | J. van Slingeland
11 | Bestemmingsplan Leijoever | In de oordeelvormende vergadering van 18 december 2018 is het plan besproken. Informatie over het vervolg volgt. | L. Franssen | Laag | Zakelijk urgentie, maar geen directe consequenties (projectontwikkelaar heeft vereiste documenten nog niet aangeleverd) | na 1 september 2020 |  |  |  | Later inplannen iom behandelend ambtenaar | ONT | F. Hendrickx
16 | Integriteitsbeleid | De huidige integriteitsregels zijn gedateerd. Met de raad moet e.e.a. ook worden doorgesproken en worden voorbereid. | Griffie | onbekend | zelfstandige bevoegdheid van de raad | 3e kwartaal 2020 |  |  |  | overleg met griffie | GRI |  | B.v.'t Westeinde
19 | Sportparken | De gemeenteraad heeft op 19 juni 2018 budget beschikbaar gesteld om de knelpunten en wensen sportparken in beeld te brengen. De planning van het vervolg is nog niet inzichtelijk. | P.Poos | Midden | Wel belangrijk, maar niet urgent. Op dit moment kan in verband met het coronavirus niet worden afgestemd met betrekking tot de sportverenigingen in verband met de bijkomende financiele effecten. Voorstel om dit na de zomer te behandelen.Politiek thema( raad) | na 1 september 2020 |  |  |  |  | ONT | C. Kuipers
20 | Woningbouwontwikkeling Zuidrand | Op dit moment wordt een stedenbouwkundig plan uitgewerkt op basis van de vastgestelde Visie Zuidrand.Bestemmingsplan moet nog worden opgesteld. | L. Franssen | Midden | Zakelijke urgentie | [5 empty] | ONT | J. Kluytmans
21 | Maatpact stuk fase 2 | In de regionale samenwerking HvB wordt dit vorm gegeven. | P. Poos | Hoog | Belangrijk en urgent. De regio Hart van Brabant verwacht ook een formeel besluit van Goirle op basis van behandeling in de bestuurscommissie. Politiek thema (college) | voor de zomer, kan wellicht ook alleen besluitvormend. Uiterlijk 7 juli besluitvormend |  | 2020-06-16 | 2020-07-07 |  | ONT | P. Emmerink | I. van Breda
22 | Afwegingskader grootschalige zonneparken | bevoegdheid college, kan van de lijst af | L. Franssen | Hoog | Urgent in samenhang met de REKS. Politiek thema (raad en college) | nvt | Geen behandeling in de raad, bevoegdheid college Informatie volgt |  |  |  | ONT
23 | Bestemmingsplan Boschkens fase 4C | Binnenkort ter bespreking in het college. Daarna in routing voor de raad | L. Franssen | Midden | Zakelijke urgentie | Kan mogelijk ook alleen besluitvormend. Anders voorstel voor oordeelsvorming 16 juni en besluitvorming 7 juli. |  | 2020-06-16 | 2020-07-07 |  | ONT | F. Hendrickx
24 | Proeftuin Goirle | Project loopt vertraging op. Afstemming is op dit moment niet mogelijk. Mede afhankelijk van provincie en stakeholders om gesprekken te vervolgen | M. Immink | Midden | Belangrijk traject. Politiek thema (raad en college) | na 1 september 2020 |  |  |  |  | ONT
25 | Regionale Nota Publieke Gezondheid 2020-2023 | Er wordt door de gemeenten in de regio Midden-Brabant gezamenlijk gewerkt aan een Regionale Nota Publieke Gezondheid 2020-2023 ‘Met Gezond verstand!’ Deze moet ook door onze raad worden vastgesteld. | P.Poos | Midden | Geen urgentie, afspraken worden uitgevoerd | na 1 september 2020 |  |  |  |  | ONT | C. Kuipers | I. van Breda
30 | Verordening bezwaarschriftencommissie | De oude verordening was aan vervanging toe. In de nieuwe verordening is het voorstel van het CDA mbt mediation ook opgenomen. Inmiddels is een nieuwe commissie benoemd die vooruitlopend op de vaststelling van de verordening al werkt volgens de nieuwe uitgangspunten. Verordening wordt met twk vanaf 1-1-20 vastgesteld | M. van Stappershoef | Midden | belangrijk ivm formalisering mediation politiek thema (raad) | 2e kwartaal 2020, kan ook alleen besluitvormend worden behandeld. (beschikbaar vanaf 21-4) |  |  | 2020-05-26 |  | BDO | R. Lathouwers
31 | Bestemmingsplan Van Besouw | Geen nadere info ontvangen | L. Franssen | Midden | zakelijke urgentie | na 1-9-2020 plannen in overleg met behandelend ambtenaar | [5 empty] | J. Kluijtmans
32 | Herijking begroting jeugdzorg | Wordt onderdeel begroting GR Hart van Brabant, kan van de lijst af | P.Poos | Hoog | Urgent en belangrijk Politiek thema (raad en college) |  | Geen behandeling in de raad, wordt onderdeel van de begroting van de GR Hart van Brabant
36 | Cultuurnota | In 2018 is het college in een amendement gevraagd te komen met een beleidsnota kunst en cultuur. In november heeft de raad dit in een motie herhaald en aangegeven dat de raad deze beleidsnota vóór de voorjaarsnota wenst te ontvangen. Concept cultuurnota moet nog worden afgestemd met partijen. In verband met het coronavirus, is overleg nu niet mopgelijk | J. Swaans |  | Poltiek urgent. Politiek thema (raad en college) | 2e kwartaal 2020. Concept zonder afstemming met betrokken partijen kan eventueel naar de regiegroep, is echter niet wenselijk. | 2020-06-09 | 2020-06-16 | 2020-07-07 | afstemming noodzakelijk |  | C. Kuipers
37 | Beleidsnota Meedoen makkelijker maken | Deze nota omvat minimabeleid, arbeidstoeleiding, schuldhulpverlening en thema's van de inclusie-agenda. Stuk is in voorbereiding. Beeldvorming voorzien op 9 juni. Procesvoorstel behandeling wordt afgestemd met de griffie/regiegroep. Ivm coronavirus kan geen verder overleg worden gevoerd. Voorbereidingen zijn op orde. | M. Immink | Hoog | Politiek urgent. Politiek thema (raad en college) | 2e kwartaal 2020 | 2020-06-09 |  |  | vooralsnog handhaven | MDV | N. Hendriks
38 | Evaluatie Goirle aan de slag / minimabeleid 2019 | de beleidsnota meedoen makkelijker maken moet eerst worden vastgesteld, daarna dit onderwerp | M. Immink | Midden | Politiek urgent. Politiek thema (raad en college) | ns 1 september 2020 iom behandelend ambtenaar |  |  |  |  | MDV | N. Hendriks
39 | Verzamelverordening participatiewet | Het betreft kleine wijzigingen, ivm inburgering (afhankelijk van wetswijziging) | M. Immink | Midden |  | na 1 september 2020 |  |  |  |  | MDV | F. van Bree
NIEUW:
40 | Programma Water en Riolering | Betreft nieuw beleid als vervanging van het Gemeentelijk RioleringsPlan | L. Franssen | Midden |  | na 1 september en uiterlijk voor 15 december |  |  |  |  | R&B | M. Vromans
41 | Kredietvoorstel aanpassing hoofdroute Riel | Voor de hoofdroute Riel moeten herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd die niet waren opgenomen. Hiervoor moet krediet worden gevraagd bij de raad | J. Swaans | Midden | Urgent ivm risico's gebruik weg | in overleg met behandelend ambtenaar |  |  |  |  | R&B | H. van de Bank
42 | Aanwijzen LOG als publieke media instelling | De LOG heeft een aanvraag gedaan bij het commissariaat voor de media om in Goirle aangewezen te worden als lokaal publieke media instelling. De raad moet hierover besluiten. | M. van Stappershoef | Laag |  | kan direct besluitvormend. Voorstel na 1-9 maar uiterlijk voor 31-10 |  |  |  |  | BDO | R. Lathouwers
DIVERSEN
| Periodieke bespreking Ruimtelijke projecten | Periodieke beeldvormende bespreking ruimtelijke plannen en ontwikkelingen binnen de gemeente | L. Franssen/J.Swaans | Midden | Informatie aan de raad dmv RIB | jaarlijks jan - mei - okt |  |  |  |  | ONT
| Jeugdzorg regio HvB | Voor de zomer wordt de raad tijdens een radenavond bijgepraat over de stavaza | P.Poos | Midden | Belangrijk | 2e kwartaal
| RIB Economische agenda Goirle 2020-2025 | 12/03/2020: Wanneer kan de raad deze raadsinformatiebrief tegemoet zien? Dat is nog niet bekend. | J. Swaans | Midden |  | 2e kwartaal |  |  |  |  | ONT | L. Elsinga
| Berichtgeving stand van zaken Mill-Hill | 13/2/2020: Dit onderwerp komt in de plaats van de verordening onderwijshuisvesting (nr.17) | P. Poos | Laag | geen urgentie | [5 empty] | ONT | G. van Besouw
| Motie bouw-en opslagloods | Onderzoek moet nog worden uitgevoerd, ambtelijk op dit moment geen capaciteit beschikbaar. |  |  | Geen urgentie | [5 empty] | ONT | C. Kuipers | B.v.'t Westeinde
2021 en verder
| Beschermd wonen / personen met verward gedrag | Meerjarenprogramma. De aanpak van personen met verward gedrag wordt regionaal opgepakt en zal onderdeel worden van beschermd wonen. Naast de regionale taken zijn er per 1 oktober 2018 lokale taken. Lokaal gaat het om burgerinitiatief 'bij Wies' | M. Immink | laag
54 | Raadsvoorstel krediet zonnepanelen CC Jan van Besouw | 12/3/2020: Planning zal niet gehaald worden omdat de subsidieaanvraag niet is gehonoreerd. Op dit moment is geen subsidie meer beschikbaar. In 2021 wordt een nieuwe aanvraag gedaan | L. Franssen | laag |  | 1e helft 2021 | [5 empty] | M. van de Ven